| CHÍNH PHỦ _______ Số: 484 /BC-CP | ### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________________________ Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Thực hiện Nghị quyết số 26/2012/QH13 của Quốc hội

về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách,

pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

____________

##### Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội.

Thực hiện Nghị quyết số 26/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết như sau:

I. Hoàn thiỆn hỆ thỐng văn bẢn quy phẠm pháp luẬt,    cơ chẾ chính sách đẦu tư công cho nông nghiỆp, nông dân, nông thôn

1. Xây dựng và trình Quốc hội các dự án Luật

Từ năm 2012, Chính phủ đã hoàn thành việc xây dựng 09 dự án Luật theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 26/2012/QH13 ngày 21/6/2012 và đến nay đã được Quốc hội thông qua 09 Luật (năm 2017, Quốc hội đã ban hành 3 Luật: Thủy lợi, Thủy sản và Quy hoạch). Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi; thông qua Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.

2. Xây dựng và ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và các cơ chế chính sách đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Sau khi được Quốc hội thông qua các Luật, Chính phủ đã khẩn trương ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật để triển khai thực hiện. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, Chính phủ đã kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định để phù hợp với thực tiễn và hỗ trợ đầu tư mạnh mẽ hơn cho nông nghiệp, nông thôn. Giai đoạn 2013 - 2018, Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 48 Nghị định (tính riêng số văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì xây dựng). Từ đầu năm 2018 đến nay, Chính phủ đã ban hành 10 Nghị định có liên quan trực tếp đến ưu đãi đầu tư và hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân (trong đó có 03 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thủy lợi) và đang khẩn trương hoàn thiện để ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật Thủy sản và Luật Quy hoạch.

- Để thu hút nguồn lực xã hội cùng với nguồn vốn ngân sách nhà nước tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 57/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP); chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Quyết định số 1859/QĐ-TTg ngày 17/12/2012, số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018). Nhằm thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, trong đó, bao gồm các công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và các dịch vụ công trong nông nghiệp. Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật, Nghị định về thuế, trong đó, thực hiện ưu đãi về thuế đối với các doanh nghiệp nông nghiệp, nhất là ở các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

- Về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số chính sách phát triển thủy sản (các Nghị định: số 67/2014/NĐ-CP, số 89/2015/NĐ-CP, số 17/2018/NĐ-CP); chính sách về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra (Nghị định số 55/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 36/2014/NĐ-CP); chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn (Nghị định số 98/2018/NĐ-CP thay thế Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg); chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (Quyết định                         số 68/2013/QĐ-TTg); chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 (Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014); quản lý sử dụng đất trồng lúa (Nghị định số 35/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định số 42/2012/NĐ-CP); chính sách hỗ trợ chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm, cây hàng năm hoặc nuôi trồng thủy sản (Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 580/QĐ-TTg ngày 22/4/2014, số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016).

- Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh một số mặt hàng nông sản xuất khẩu, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP thay thế thay thế các Nghị định: số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, số 54/2013/NĐ-CP và số 133/2013/NĐ-CP về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP.

Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định: số 55/2015/NĐ-CP,                           số 116/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 55/2015/NĐ-CP về tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, bổ sung quy định mới như: (i) Cho vay theo chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm nông nghiệp, sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; (ii) Nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm để phù hợp với đặc điểm, chu kỳ sản xuất của từng loại cây trồng, vật nuôi và nhu cầu vốn ngày càng tăng (iii) Ưu đãi cho vay nông nghiệp công nghệ cao theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ (bao gồm các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, không giới hạn trong khu hoặc vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao); (iv) Bổ sung chính sách xóa nợ.

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 về sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015 (các địa phương đang tiếp tục triển khai thực hiện); Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra; Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. Theo đó, hộ nông dân nghèo tham gia dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được hỗ trợ lãi suất vốn vay ưu đãi bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề.

- Về chính sách bảo hiểm nông nghiệp: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 27/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 315/QĐ-TTg cho phù hợp hơn với thực tiễn. Kết quả thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2013 - 2016 với giá trị bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, thủy sản là 7.747,9 tỷ đồng; đã có 304.017 hộ nông dân/tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia, trong đó có 233.361 hộ nghèo (chiếm 76,8% tổng số hộ tham gia), 45.944 hộ cận nghèo (chiếm 15,1%), 24.711 hộ thường (chiếm 8,1%).

Trên cơ sở đánh giá kết quả thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp, theo đó, quy định rõ đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ; rủi ro bảo hiểm được hỗ trợ; mức hỗ trợ phí bảo hiểm; mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; thời gian, địa bàn thực hiện hỗ trợ.

3. Rà soát, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch sản xuất trên cơ sở phát huy lợi thế và nhu cầu thị trường

Công tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp luôn được Chỉnh phủ quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện, là 1 trong 5 giải pháp chủ yếu thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tiến hành rà soát các quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu để điều chỉnh, bổ sung hoặc lập mới phù hợp hơn với lợi thế, tiềm năng của các địa phương, thích ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu thị trường. Giai đoạn 2014 - 2018, thực hiện rà soát, điều chỉnh và lập mới 07 quy hoạch ngành, lĩnh vực và 17 quy hoạch sản phẩm phục vụ cơ cấu lại ngành; rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở quy hoạch, cả nước đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn như: lúa gạo (Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long); chè (Trung du miền núi phía Bắc, tỉnh Lâm Đồng); cà phê, cao su (Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ…); hồ tiêu (Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ…); điều (Đông Nam Bộ); rau quả, cá tra, tôm (Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Miền Trung…), rừng sản xuất nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ (Miền Trung, Tây Nguyên…).

Để tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp; đồng thời triển khai Luật Quy hoạch, đến nay đã cơ bản hoàn thành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chiến lược, quy hoạch từng ngành hàng, sản phẩm để tích hợp chung vào các quy hoạch kinh tế - xã hội quốc gia và vùng lãnh thổ và quy hoạch ngành quốc gia.

Trên cơ sở đó, đánh giá nhu cầu thị trường (cả trong và ngoài nước) để xây dựng các Đề án tổ chức lại sản xuất, điều chỉnh quy mô và cơ cấu sản xuất phù hợp; tổ chức hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, giảm bớt khâu trung gian nhằm hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng, phát triển các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do địa phương và khu vực tư nhân đầu tư để nâng cao chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.

4. Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thực hiện Nghị quyết Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông                  dân, nông thôn, chủ trương “Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng” theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết               số 24/2010/NQ-CP ngày 24/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương khoá X, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” tại Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013. Để tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 về Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội, Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017. Theo đó, định hướng cơ cấu lại ngành theo 3 cấp sản phẩm gắn với phát huy lợi thế so sánh sản phẩm của các địa phương, vùng miền và cả nước (nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia; nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; nhóm sản phẩm là đặc sản địa phương).

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án, mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt gây nên nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai nặng nề, nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban ngành và địa phương, cùng với sự nỗ lực của toàn ngành, sự cố gắng vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và nông dân nên ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế và hiệu quả của ngành.

Các mục tiêu chính đạt được đến nay như sau:

(1) Mục tiêu kinh tế:

- Về mục tiêu tăng trưởng: Duy trì tăng trưởng, nâng cao giá trị, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của ngành. Mục tiêu tốc độ tăng trưởng ngành giai đoạn 2011 - 2015 là 2,6 - 3,0% và giai đoạn 2016 - 2020 là 3,5 - 4% (sau đó, được điều chỉnh khoảng 2,5 - 3%/năm).

Tính riêng giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân 3,12%/năm, vượt mục tiêu đặt ra. Từ năm 2016 - 2017, tốc độ tăng GDP ngành đạt 2,13%/năm; 9 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng ngành đạt 3,65%; dự báo cả năm 2018 đạt khoảng 3,4% và 02 năm 2019 - 2020 đạt khoảng 3 - 3,1%/năm. Như vậy, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 5 năm 2016 - 2020 sẽ đạt mục tiêu đề ra từ 2,7 - 2,8%/năm. Về giá trị sản xuất NLTS, nhiều khả năng tốc độ tăng trung bình cả giai đoạn đạt 3,5%/năm, bằng cận dưới mục tiêu đề ra (3,5%/năm).

- Về mục tiêu tăng năng suất lao động 3,5%/năm:

Trong thời gian qua, khu vực nông thôn đang có sự chuyển dịch lao động từ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản sang các ngành phi nông nghiệp. Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, năm 2017, lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 21,6 triệu người, năng suất lao động đạt 35,5 triệu đồng/lao động, so với năm 2012 lao động nông nghiệp đã giảm 3,97 triệu người, năng suất lao động tăng 9,93 triệu đồng/lao động, bình quân tăng 6,67%/năm, gần gấp đôi mục tiêu đề ra 3,5%/năm.

(2) Mục tiêu xã hội:

- Về mục tiêu nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn đến năm 2020 tăng 2,5 lần so với năm 2008:

Giai đoạn 2013 -2017, tăng trưởng ngành được duy trì, thu nhập và đời sống của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện, nâng cao. Thu nhập bình quân của người dân ở nông thôn năm 2017 đạt 32 triệu đồng/người, tăng 3,49 lần so với năm 2008, vượt mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn.

- Về mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo:

Giai đoạn 2013 - 2017, thực hiện cơ cấu lại ngành, các địa phương đã chuyển đổi 200 ngàn ha đất lúa hiệu quả thấp sang các cây trồng khác hoặc nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn, nhưng nhờ áp dụng giống mới và kỹ thuật canh tác tiến bộ nên năng suất và sản lượng lúa không giảm so với năm 2012. Sản lượng lương thực năm 2017 đạt 47,97 ngàn tấn, tương đương năm 2012; bình quân lương thực đầu người đạt trên 520 kg/năm, đưa Việt Nam vào nhóm sáu nước hàng đầu về chỉ số này. Việt Nam trở thành quốc gia bền vững an ninh lương thực hơn phần lớn các quốc gia phát triển ở Châu Á, đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

- Về mục tiêu tỷ lệ số xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 20% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020:

Thực tế kết quả xây dựng NTM năm 2015 chỉ đạt 17,5%, chưa đạt mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X và mục tiêu của Đề án. Tuy vậy, với sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, Ban, ngành và các địa phương, người dân, doanh nghiệp, đến ngày 20/9/2018, cả nước có 3.542 xã (39,7%) và 55 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (tăng nhanh so với tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM: 17,5% tính đến hết năm 2015). Dự kiến hết năm 2018, có ít nhất 40% số xã đạt chuẩn NTM (phấn đấu đạt 42 - 43%); năm 2019 có 48 - 50% số xã đạt chuẩn, cơ bản đạt mục tiêu đề ra vào năm 2020 (cố gắng hoàn thành mục tiêu có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn 1 năm).

- Về tỷ lệ lao động NLTS trong tổng lao động xã hội: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2017, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc ngành nông lâm thủy sản chiếm 40,15% (giảm so với tỷ lệ 46,5% năm 2013), 6 tháng đầu năm 2018 còn 38,6%. Với tốc độ giảm bình quân giai đoạn 2010 - 2017 khoảng 0,13%/năm, dự báo năm 2018 sẽ đạt mục tiêu 40% vào năm 2020 theo Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời, năng suất lao động NN đã được cải thiện nhiều (năm 2017 đạt 35,5 triệu đồng/lao động).

(3) Mục tiêu môi trường:

- Về tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42 - 43% vào năm 2015 và 45% vào năm 2020 (sau đó, được điều chỉnh là 42% vào năm 2020):

Mục tiêu này được xây dựng tại thời điểm năm 2013 đã đạt 41% và mức bình quân tăng thêm mỗi năm khoảng 0,4 - 0,5%. Tuy nhiên, năm 2014 Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện kiểm kê, đánh giá hiện trạng rừng toàn quốc (trước đây là số liệu do các địa phương báo cáo), theo đó tỷ lệ che phủ rừng năm 2014 thực tế chỉ đạt 40%, năm 2015 đạt 40,7%. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 142/2016/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã quyết nghị mục tiêu này là 42% vào năm 2020. Kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2017 -2020 cũng đã điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 là 42%.

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, năng suất và chất lượng rừng tiếp tục được cải thiện. Từ năm 2016 - 2017, cả nước đã trồng mới 465 ngàn ha rừng, 122,3 triệu cây phân tán; hàng năm, chăm sóc khoảng 500 ngàn ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 345 ngàn ha, khoán bảo vệ 6,15 triệu ha… Nhờ vậy, tỷ lệ che phủ rừng năm 2017 đạt 41,45%,; dự kiến hết năm 2018 đạt 41,65%, dự báo đến năm 2020 đạt mục tiêu kế hoạch đề ra là 42%.

- Về tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh: Từ các nguồn vốn đầu tư khác nhau (ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, người dân…), thời gian qua nhiều công trình nước sạch đã được đầu tư xây dựng. Đến nay, cả nước có 4.498 xã có công trình nước sạch tập trung. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2018 dự kiến đạt 92% (tăng 6% so                 năm 2015), vượt mục tiêu đề ra vào năm 2020 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Các kết quả đạt được về tái cơ cấu một số lĩnh vực:

(1) Lĩnh vực trồng trọt: Cơ cấu cây trồng được chuyển đổi hiệu quả hơn. Các địa phương (nhất là ở những vùng chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu) đã chuyển đổi khoảng 200 ngàn ha gieo trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả và các cây màu, cây làm thức ăn chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đã xây dựng được nhiều cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo, rau, hoa, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; các vùng sản xuất cây công nghiệp tập trung quy mô lớn được duy trì, thâm canh cao; nhiều vùng sản xuất cây ăn quả tập trung phát triển ở địa phương, đem lại giá trị cao. Đồng thời, tập trung cải tạo cơ cấu giống và áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ trọng hàng chất lượng cao và hàng chế biến, giá trị gia tăng cao. Năng suất của hầu hết các loại cây trồng chủ lực tăng mạnh, chất lượng nông sản được cải thiện như lúa gạo, thanh long, vải, nhãn, bưởi, chè...

(2) Lĩnh vực chăn nuôi: Cơ cấu lại đối tượng vật nuôi, xác định rõ thứ tự ưu tiên về loại sản phẩm chính từ chăn nuôi lợn, gà, bò thịt, bò sữa. cơ cấu lại vùng chăn nuôi theo hướngchuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi quy mô lớn, theo chuỗi. Số lượng trang trại chăn nuôi tăng từ 8.796 trang trại năm 2013 lên 15.096 trang trại năm 2017. Chăn nuôi công nghiệp công nghệ cao đang có xu hướng phát triển mạnh. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh cho lĩnh vực chăn nuôi, áp dụng công nghệ cao hoặc chăn nuôi theo chuỗi, khép kín từ con giống, vật tư đầu vào đến khẩu sản xuất và chế biến, tiêu thụ. Sản xuất chăn nuôi đã đáp ứng cơ bản nhu cầu các loại thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và bước đầu cho xuất khẩu.

(3) Lĩnh vực lâm nghiệp: Đã tập trung thực hiện mạnh các giải pháp bảo vệ và chăm sóc rừng; tuyên truyền và hướng dẫn người dân chuyển từ rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn. Tỷ lệ diện tích rừng trồng từ nguồn giống có kiểm soát và chứng nhận nguồn gốc lô cây con đạt 85%, tăng 13% so với năm 2013. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung tăng hơn 2 lần, từ 8 triệu m3 năm 2013 lên 18 triệu m3 năm 2017, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ. Lợi nhuận của các hộ gia đình chủ rừng tham gia mô hình hợp tác, liên kết theo chuỗi sản phẩm tăng thêm từ 25 - 30%.

(4) Lĩnh vực thủy sản: Về nuôi trồng: điều chỉnh cơ cấu nuôi hợp lý, phát triển các vùng nuôi tôm, cá tập trung ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường; phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực tôm, cá tra. Năm 2017 diện tích nuôi tôm nước lợ đạt gần 720 ngàn ha, sản lượng đạt hơn 683 ngàn tấn, so với năm 2013 tăng 33,6%; cá tra đạt hơn 5,2 ngàn ha, sản lượng 1,25 triệu tấn. Về khai thác hải sản: Số tàu đánh bắt ven bờ giảm mạnh từ 81.188 tàu năm 2014 còn 76.589 tàu năm 2016. Hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá, sản xuất trên biển đã được tổ chức lại theo mô hình kinh tế tập thể đối với khai thác vùng biển khơi và mô hình đồng quản lý đối với vùng biển ven bờ; tổ chức sản xuất theo chuỗi  và phát triển tổ chức sản xuất hợp tác, tổ đội liên kết các tàu khai thác thành các tổ, đội sản xuất bước đầu đã thu hút được đông đảo ngư dân do có hiệu quả rõ rệt và góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và an toàn tàu cá.

II. Huy đỘng vỐn đẦu tư CÔNG cho nông nghiỆp, nông dân, nông thôn

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết 26/2012/QH13 của Quốc hội, Chính phủ đã ưu tiên bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Trong 5 năm (2013 - 2017) vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển nông nghiệp và nông thôn là 712 nghìn tỷ đồng, bằng 1,54 lần so với 5 năm trước đó (2008 - 2012), thấp hơn mức tăng trung bình vốn ngân sách nhà nước của cả nước (tăng 1,66 lần), như vậy vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước không đạt yêu cầu đầu tư như Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đã đề ra. Nếu trừ yếu tố lạm phát thì vốn đầu tư trong 5 năm (2013 - 2017) cho nông nghiệp chỉ tăng 1,3 lần so với 5 năm trước.

Giai đoạn 2016 - 2020, Quốc hội, Chính phủ đã phê duyệt 02 Chương trình mục tiêu Quốc gia và 21 Chương trình mục tiêu, trong đó 02 Chương trình mục tiêu Quốc gia đều là ưu tiên cho nông nghệp, nông thôn: (1) Xây dựng nông thôn mới (tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu 193.155,6 tỷ đồng); (2) Giảm nghèo bền vững (tổng kinh phí thực hiện chương trình là 48.397 tỷ đồng; trong đó ngân sách nhà nước là 14.575 tỷ đồng) và các Chương trình mục tiêu: (1) Phát triển kinh tế thủy sản bền vững (tổng mức vốn thực hiện Chương trình 49.248 tỷ đồng, trong đó NSTW là 4.300 tỷ đồng, vốn ODA 1.600 tỷ đồng); (2) Phát triển lâm nghiệp bền vững (tổng mức vốn thực hiện Chương trình 59.600 tỷ đồng, trong đó NSTW là 14.575 tỷ đồng); (3) Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (tổng mức vốn thực hiện chương trình 306.660 tỷ đồng, trong đó NSTW là 22.460 tỷ đồng, vốn ODA 14.200 tỷ đồng); (4) Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (tổng vốn cần huy động khoảng 26.400 tỷ đồng, tương đương 1,2 tỷ USD). Riêng Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2016 - 2020 được giao quản lý, theo dõi đầu tư 75.410 tỷ đồng (trong đó: ngân sách nhà nước: 11.132 tỷ đồng; trái phiếu Chính phủ: 40.780 tỷ đồng, ODA: 23.228 tỷ đồng), bằng 1,55 lần giai đoạn 2011 - 2015.

Ngoài ra, Chính phủ đã thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho nông dân như cấp bù miễn thủy lợi phí, hàng năm chi thêm 3 - 4 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Như vậy, Cơ cấu đầu tư công trong nông nghiệp, nông thôn đã từng bước được điều chỉnh, tăng vốn đầu tư cho các vùng trọng điểm có lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, các lĩnh vực trực tiếp sản xuất nông nghiệp hàng hóa có lợi thế cạnh tranh cao, đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia, phát triển kinh tế biển đảo, tạo điều kiện thực hiện hiệu quả chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành cơ chế phân bổ đầu tư ngân sách có ưu tiên cho các địa phương miền núi, địa phương nghèo, địa phương ít có điều kiện phát triển công nghiệp và có chính sách hỗ trợ cho địa phương  chuyên trồng lúa. Trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đã thực hiện cơ chế đặc thù đầu tư và các quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình, trong đó đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã dưới 5 tiêu chí được ưu tiên hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương với hệ số phân bổ cao gấp 4 - 5 lần so với các xã không được ưu tiên.

iii. ThỰc hiỆn các mỤc tiêu ưu tiên

1. Đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sinh học, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản

Công tác nghiên cứu và chuyển giao KHCN được coi là “then chốt” để tạo đột phá cho cơ cấu lại nông nghiệp. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ và khuyến nông đã được điều chỉnh theo hướng tập trung các sản phẩm chủ lực xuất khẩu, đặt hàng trực tiếp cho các đơn vị nghiên cứu đến sản phẩm cuối cùng. Ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, kỹ thuật tiên tiến để giảm chi phí đầu vào, tăng hàm lượng công nghệ để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Đặc biệt ưu tiên giải quyết các vấn đề bức xúc trong sản xuất như: giống, chất lượng vật tư nông nghiệp, phòng trừ dịch bệnh, quy trình sản xuất tốt,… Nhiều tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến đã được xây dựng và chuyển giao cho sản xuất, giảm được chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi và hiệu quả sản xuất.

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ đã thúc đẩy phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, theo hướng công nghiệp. Các mô hình ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đã tăng hiệu quả kinh tế từ 10 - 30% thông qua việc sử dụng các giống có năng suất, chất lượng cao, quy trình thực hành tốt và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển các khu, vùng sản xuất và doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC: Thủ tướng Chính phủ đã quy hoạch 22 khu nông nghiệp CNC, trong đó đến năm 2020 thành lập 11 khu, hiện Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 03 khu, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang thẩm định 05 khu. Bộ đã công nhận 40 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC và các địa phương công nhận 05 vùng nông nghiệp ứng dụng CNC thâm canh tôm, hoa, lúa, chuối...  Chương trình nông nghiệp ứng dụng CNC theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ được triển khai mạnh mẽ, xuất hiện ngày càng nhiều các cơ sở sản xuất có đầu tư nhà lưới, nhà kính, nhà màng đem lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao trong trồng hoa, rau, quả,...

- Một số kết quả đạt được của Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản:

+ Trong lĩnh vực giống nông nghiệp: đã ứng dụng công nghệ chỉ thị phân tử và chọn tạo được trên 15 giống lúa mang gen thơm, chống chịu sâu bệnh (rầy nâu, đạo ôn, bạc lá), chịu hạn; giống ngô lai đơn chịu hạn; giống cam quýt; giống hoa và nhiều dòng giống cây trồng triển vọng đang gửi khảo nghiệm để tiến tới công nhận giống. Đã triển khai nhiều dự án vi nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào trên các đối tượng cây lâm nghiệp (dòng bạch đàn sinh trưởng nhanh, 05 dòng keo lai, 03 dòng bạch đàn kháng bệnh đồm trắng), hoa, khoai tây…; đã xây dựng được các quy trình nuôi cấy mô tế bào ở quy mô rộng, chuyển giao cho các cơ sở, sản xuất và cung cấp hàng triệu cây giống cho nhiều doanh nghiệp, người nông dân…

Trong 5 năm (2013 - 2017), đã công nhận được 96 giống cây trồng mới, công nhận 34 tiến bộ kỹ thuật canh tác và chuyển giao cho các địa phương, doanh nghiệp và người dân. Tỷ lệ sử dụng giống chất lượng năm 2017 đạt trên 60% (năm 2013 đạt 40%), giống chất lượng thấp chỉ còn khoảng 13-15% (năm 2013 khoảng 20%). Cơ cấu giống và tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận và tương đương cũng được cải thiện đáng kể, ở các tỉnh phía Bắc đạt trên 80%, khu vực miền Trung đạt trên 50%, vùng ĐBSCL đạt khoảng 45%.

Việc áp dụng khoa học công nghệ trong trồng trọt còn được thể hiện qua việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, sử dụng nhà lưới, nhà kính, nhà màng. Cả nước có 5.897,5 ha nhà lưới nhà kính nhà màng, trong đó 2.144,6 ha trồng rau, 2.854,3 ha trồng hoa, 661,1 ha trồng cây giống.

+ Trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ vi sinh: Đã tạo được nhiều loại chế phẩm sinh học, phân bón vi sinh, chế phẩm bảo quản chế biến sản phẩm nông sản, xử lý môi trường. Nhiều sản phẩm đã được mở rộng quy mô thông qua các dự án sản xuất thử nghiệm, một số chế phẩm đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và chuyển giao cho doanh nghiệp sản xuất hàng hoá, sử dụng có hiệu quả vào sản xuất. Đã xây dựng được quy trình và tạo được trên 10 chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến trùng, nấm, vi khuẩn gây bệnh vùng rễ cà phê, hồ tiêu, bông vải, lạc, vừng, ngô;  8 loại phân bón vi sinh vật chức năng sử dụng cho rau, cà phê, lạc, cây lâm nghiệp.

+ Trong lĩnh vực chăn nuôi: Ứng dụng công nghệ chỉ thị phân tử đã xác định được các nguồn di truyền mang gen hữu hiệu phục vụ công tác lai, tạo giống bò, lợn, gà; đã ứng dụng công nghệ sinh sản để nghiên cứu nâng cao hiệu quả sinh sản và sản lượng sữa trên bò.

+ Trong lĩnh vực thủy sản: đã đưa vào phát tán và nuôi thương phẩm 01 dòng cá tra chọn giống tăng trưởng nhanh, 01 dòng cá rô phi đỏ tăng trưởng nhanh, màu sắc đẹp đã được nuôi phát tán và nuôi đánh giá thử nghiệm tại các vùng nước lợ và ngọt đồng bằng sông Cửu long, 01 dòng tôm thẻ chọn giống tăng trưởng nhanh thế hệ G1 đã được công nhận và phát tán ra sản xuất ...

- Rà soát quỹ đất của các công ty nông, lâm nghiệp: Tính đến hết năm 2017, tổng diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng khoảng 2.366.397 ha (trong đó đất sản xuất nông nghiệp 404.898 ha; đất lâm nghiệp 1.869.693 ha; đất phi nông nghiệp 35.368 ha; đất chưa sử dụng 1.458 ha). Dự kiến diện tích đất đai các công ty nông, lâm nghiệp giữ lại sau sắp xếp, đổi mới là 1.892.486 ha (trong đó đất sản xuất nông nghiệp 370.521 ha; đất lâm nghiệp 1.469.612 ha; đất phi nông nghiệp 27.322 ha).

- Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực hiện theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015; năm 2018 dự kiến đào tạo 287.175 người, gồm: đào tạo sơ cấp và dưới 3 tháng 207.175 người (địa phương: 200.675 người, Trung ương: 6.500 người); đào tạo nghề trung cấp và cao đẳng: 80.000 người.

2. Nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp và từng bước hiện đại hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất, đời sống dân sinh, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, cụ thể:

a) Hạ tầng thủy lợi

Hệ thống thủy lợi được tiếp tục đầu tư, nâng cấp theo hướng đa mục tiêu. Tiếp tục đầu tư các dự án thủy lợi trọng điểm phục vụ sản xuất nông nghiệp, có ý nghĩa lớn tới sự phát triển của quốc gia, các vùng lãnh thổ và địa phương; các dự án cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn đê điều; các dự án hạ tầng sản xuất của các lĩnh vực, địa phương còn nhiều dư địa, đem lại giá trị gia tăng cho ngành như thủy sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và các dự án không có khả năng huy động từ các nguồn vốn khác ngoài ngân sách. Các công trình thủy lợi hoàn thành, ước tính đã tăng năng lực tưới thêm khoảng trên 60 nghìn ha, và tiêu tăng thêm khoảng 50 nghìn ha đất nông nghiệp. Đến nay, các công trình thủy lợi đã đảm bảo nước gieo cấy lúa cho 7,482 triệu ha đất trồng lúa, đáp ứng 97% diện tích gieo trồng lúa cả năm. Ngoài ra, các hệ thống thuỷ lợi còn tưới cho 1,645 triệu ha rau màu, cây công nghiệp; tạo nguồn nước cho 1,3 triệu ha đất gieo trồng; cung cấp khoảng 6 tỷ m3 nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp; ngăn mặn cho 0,87 triệu ha; cải tạo chua phèn 1,6 triệu ha và tiêu nước cho trên 1,72 triệu ha đất nông nghiệp. Đến nay, cả nước có khoảng 276.000 ha cây trồng cạn được áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước như tưới phun mưa cục bộ và tưới nhỏ giọt (tăng 132.200 ha so với năm 2016 và đạt 55% kế hoạch đến 2020). Cụ thể:

- Các dự án thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 được phân bổ 36.800 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ đạt được những kết quả chính như sau: (i) Dung tích hồ chứa nước tăng thêm khoảng 1,397 tỷ m3; (ii) Diện tích tưới trực tiếp tăng thêm khoảng 80.499 ha; (iii) Tạo nguồn, nâng cao năng lực tưới khoảng 318.839 ha; (iv) Nâng cao năng lực tiêu khoảng 402.492 ha; kiểm soát mặn, giữ ngọt cho khoảng 1,1 triệu ha.

Ngoài ra, các dự án thủy lợi góp phần cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sinh hoạt của người dân trong vùng; giảm lũ cho hạ du, giữ ngọt, kiểm soát mặn; duy trì dòng chảy tự nhiên, cải thiện môi trường; phát điện, nuôi trồng thuỷ sản, phát triển du lịch; tạo việc làm, góp phần quan trọng xóa đói giảm nghèo.

- Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017) với các mục tiêu đầu tư đến năm 2020: (i) Củng cố, tu bổ khoảng 650 km đê biển và 550 km đê sông; chủ động phòng chống và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; (ii) Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn 1.150 hồ chứa nước vừa và nhỏ; đáp ứng đủ nước ngọt phục vụ nhu cầu thiết yếu cho dân cư trên 12 đảo lớn, có đông dân cư sinh sống; (iii) Ổn định đời sống cho 11.500 hộ tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng; các hộ sau tái định cư công trình thủy lợi, thủy điện.

- Về củng cố nâng cấp đê sông, đê biển: Thực hiện theo các Chương trình đã được phê duyệt, cụ thể: (i) Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam (Chương trình 58): Dự kiến đến hết năm 2018 sẽ hoàn thành 773,7 km đê; 270,9km kè; 786 cống qua đê và 453,4 ha cây chắn sóng; (ii) Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang (Chương trình 667): Dự kiến đến hết năm 2018 sẽ hoàn thành 267,6 km đê, 40,4 km kè, 187 cống qua đê và 41,8 ha cây chắn sóng; (iii) Chương trình nâng cấp đê sông: Dự kiến đến hết năm 2018 kết quả đạt được 1.435,6km đê, 504,3km kè, 742 cống và 457 km đê được khoan phụt vữa gia cố thân đê.

Ngoài ra công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều được quan tâm bố trí kinh phí thực hiện hàng năm cho trên 2.700 km đê từ cấp III đến cấp đặc biệt có nhiệm vụ chống lũ triệt để, bảo vệ khu dân cư tập trung cũng như công trình hạ tầng, kinh tế, chính trị quan trọng. Mặc dù ngân sách trung ương còn hạn chế, nhưng Chính phủ đã có quyết định sử dụng 1.300 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 để hỗ trợ các địa phương xử lý cấp bách các công trình đê điều do ảnh hưởng của lũ, bão năm 2017. Hiện nay, các địa phương đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để thực hiện.

b) Hạ tầng thủy sản: Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017) với các mục tiêu đầu tư cụ thể cho cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão đến năm 2020 đạt công suất cảng cá tăng thêm khoảng 350.000 tấn hàng qua cảng/năm và công suất neo đậu tăng thêm khoảng 15.000 tàu.

Nguồn vốn ngân sách trung ương tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung ở những vùng có điều kiện thuận lợi cho phát triển nuôi,  như các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Quảng Ninh, Quảng Nam, Ninh Thuận, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ…

c) Hạ tầng lâm nghiệp: Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017) với nội dung đầu tư hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông nội vùng, công nghiệp chế biến gỗ, dịch vụ lâm nghiệp và nâng cao giá trị sản phẩm ngành lâm nghiệp với mục tiêu tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng, gắn với xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

d) Hạ tầng nông thôn: Giai đoạn 2016 - 2020, chỉ còn 02 chương trình mục tiêu quốc gia và được tổ chức triển khai thực hiện theo hướng tập trung đầu mối quản lý ở Trung ương và phân cấp tối đa cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể:

(i) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

- Hai năm 2016 - 2017 đã huy động được khoảng 498 ngàn tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn tín dụng chiếm 59,2%, vốn từ doanh nghiệp, người dân và cộng đồng  chiếm khoảng 12,8%. Năm 2018, dự kiến nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình đạt 104.836 tỷ đồng.

- Từ các nguồn vốn đầu tư khác nhau (ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, người dân…), thời gian qua nhiều công trình nước sạch đã được đầu tư xây dựng. Đến nay, cả nước có 4.498 xã có công trình nước sạch tập trung. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh năm 2018 dự kiến đạt 92%, vượt mục tiêu đề ra vào năm 2020 (90%).

(ii) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016):

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư                   số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 về hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình; các địa phương trên cơ sở nguồn vốn ngân sách được giao, đã kịp thời ban hành kế hoạch về hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo (tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 135, 30a và ngoài Chương trình 30a, 135) phù hợp với điều kiện của địa phương, chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở cơ sở. Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần giảm nghèo ở nông  thôn, đưa tỷ lệ nghèo ở nông thôn giảm từ mức 9,8% năm 2013 xuống mức 8% năm 2017.

- Giai đoạn 2016 - 2018, Chính phủ đã bố trí trên 5.150 tỷ đồng cho hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo (trong đó: Tiểu dự án 3 của Dự án 1 là  2.580 tỷ đồng; Tiểu dự án 2 của Dự án 2 là 2.260 tỷ đồng, Dự án 3 là 310 tỷ đồng).

3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Để ngày càng hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, các cơ quan của Chính phủ đã ban hành hoặc nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách tạo thuận lợi hơn cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó có các chính sách quan trọng là: Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP), chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 116/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 55/2015/NĐ-CP), chính sách bảo hiểm nông nghiệp (Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018), chính sách đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Nghị định số 63/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP), chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hợp tác, liên kết sản xuất quy mô lớn (Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 thay thế Quyết định số 62/2018/QĐ-TTg), chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018) và chính sách khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo... Các văn bản mới ban hành đã quy định các cơ chế chính sách ưu đãi sử dụng, thuê đất đai, mặt bằng kinh doanh, ưu đãi về thuế, hỗ trợ tín dụng, đào tạo lao động, phát triển thị trường, đầu tư cơ sở hạ tầng đến hàng rào doanh nghiệp, ưu tiên hỗ trợ một số dự án đầu tư vào nông nghiệp nhất là các dự án về liên kết, chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ cao. Đồng thời, quy định giảm tối đa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đây là những cơ hội tốt tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Nhờ vậy, lực lượng doanh nghiệp nông nghiệp ngày càng lớn mạnh và tâm huyết đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn hơn, đang trở thành nòng cốt trong chuỗi giá trị nông sản. Năm 2017, đã có 1.955 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20% so với bình quân 3 năm 2014 - 2016. Nếu tính tất cả các doanh nghiệp tham gia trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp thì đến tháng 9 năm 2018, cả nước có trên 49.600 doanh nghiệp, chiếm 8% tổng doanh nghiệp cả nước, trong đó có 8.635 doanh nghiệp trực tiếp sản xuất nông nghiệp (chiếm khoảng 1%).

4. Phát triển tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn

Chính phủ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn luôn tăng với tốc độ cao, giai đoạn 2014 - 2017 khoảng 17%/năm (so với mức bình quân của nền kinh tế là 13%). Tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đến tháng 9/2018 đạt khoảng 1,65 triệu tỷ đồng (đã bao gồm dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội), tăng 12% so với cuối năm 2017 và chiếm tỷ trọng khoảng 23,9% dư nợ tín dụng của nền kinh tế. Triển khai một số chương trình tín dụng đặc biệt cho tái canh cà phê, hỗ trợ phát triển chăn nuôi, thủy sản, giảm tổn thất sau thu hoạch; liên kết sản xuất cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ giảm lãi suất cho vay giảm tổn thất sau thu hoạch...

Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các ngân hàng thương mại cân đối nguồn vốn phục vụ cho ngành nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chính phủ đã có Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 giao Ngân hàng nhà nước chỉ đạo các Ngân hàng thương mại dành 100.000 tỷ đồng để cho vay ưu đãi đến các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Đến hết tháng 7/2018, đầu tư của ngành ngân hàng đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng CNC, nông nghiệp sạch đạt hơn 40.000 tỷ đồng cho hơn 16.800 khách hàng, trong đó cho vay nông nghiệp ứng dụng CNC là 33.598 tỷ đồng, chiếm gần 88% tổng dư nợ. Lãi suất cho vay ngắn hạn khoảng 5,3 - 6,5%/năm, cho vay trung dài hạn khoảng 8,5 - 10%/năm.

iV. đỔi mỚi, nâng cao hIỆU lỰc và hiỆu quẢ công tác quẢn lý, thỰc hiỆn ĐẦu tư công

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 tại kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Việc Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công đã tạo ra hệ thống pháp luật đồng bộ để quản lý toàn bộ quá trình đầu tư công, từ chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư, triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch đầu tư công,...

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật đã xuất hiện một số khó khăn, tồn tại, hạn chế. Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý hiệu quả vốn đầu tư công và tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện, tăng cường phân công, phân cấp, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là phục vụ quá trình cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025, việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công là cần thiết.

Vì vậy, Ngày 13/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 sửa đổi 03 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công (số 77/2015/NĐ-CP, số 136/2015/NĐ-CP và số 161/2016/NĐ-CP). Đồng thời, Chính phủ đã hoàn thiện dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi để trình Quốc hội xem xét cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Thực hiện ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 2133/TTKQH-TCNS ngày 30/7/2018 của Tổng thư ký Quốc hội, Chính phủ đã hoàn thiện Báo cáo sơ kết, đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công, thực hiện công khai, minh bạch thông tin về hoạt động đầu tư công đã được triển khai thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã vận hành hệ thống quản lý đầu tư công quốc gia qua website:  https://dautucong.mpi.gov.vn. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện hệ thống quản lý đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2009 qua website: http://mic.mard.gov.vn.

V. HẠn chẾ, THÁCH THỨC

1. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở nhiều vùng nông thôn mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn còn yếu kém, nhất là các vùng miền núi, chưa đáp ứng yêu cầu xóa đói, giảm nghèo và phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

2. Tác động của biến đổi khí hậu và tác động của phát triển thượng nguồn lưu vực sông (suy giảm rừng, phát triển hồ chứa) làm gia tăng thiên tai trong khi đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên và trực tiếp lại là nông nghiệp, nông thôn nhưng việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu còn chậm.

3. Một số dự án thủy lợi sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn trước đến nay chưa thể hoàn thành do tổng mức đầu tư được phê duyệt từ trước            năm 2010 cần phải điều chỉnh do thay đổi chế độ XDCB và trượt giá nhưng không được phép điều chỉnh và không được tiếp tục bố trí vốn hoặc được bố trí vốn nhưng chỉ được bố trí đủ theo TMĐT cũ. Một số dự án ODA mới đàm phán và ký kết hiệp định chưa được đưa vào kế hoạch trung hạn 2016 - 2020.

4. Nhiều công trình dự án lớn chưa bố trí được nguồn lực thực hiện; nhiều hệ thống công trình chưa đồng bộ; hệ thống đê biển còn thiếu, nhiều nơi bị sụt lún, sạt lở chậm được nâng cấp; nhiều công trình thủy lợi đầu tư đã lâu nhưng thiếu vốn đầu tư nâng cấp; hạ tầng nuôi trồng thủy sản còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu.

5. Huy động sự tham gia của khu vực tư nhân đầu tư vào nông nghiệp nông thôn còn hạn chế; các chính sách còn chưa đủ mạnh, trong đó chính sách về đất đai đang là nút thắt lớn trong huy động và kêu gọi đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang quyết liệt thực hiện cơ cấu lại ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và ứng phó với biến đổi khí hậu nhưng cơ chế và nguồn lực đầu tư cho các nhiệm vụ này đều rất hạn chế, chưa đáp ứng được những nhu cầu bức thiết.

vI. KIẾN NGHỊ

1. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, huy động các nguồn lực, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp đồng bộ phát triển nông nghiệp nông thôn, cải thiện đời sống của nông dân. Tuy nhiên nguồn lực đầu tư công phân bổ cho nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 chưa đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, kiến nghị Quốc hội ưu tiên bổ sung vốn đầu tư cho ngành nông nghiệp từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, phòng chống khắc phục thiên tai và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

2. Luật Đầu tư công đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Việc quản lý, thực hiện đầu tư công nói chung và đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói riêng phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn. Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép tổng kết 5 năm (2013 - 2018) việc thực hiện Nghị quyết số 26/2012/QH13, trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV làm cơ sở định hướng, xây dựng và thực hiện đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới.

Trên đây là báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết                            số 26/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, PL, QHĐP, TH, TKBT; - Lưu: VT, NN (2). | TM. CHÍNH PHỦ TUQ. THỦ TƯỚNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Đã ký) Nguyễn Xuân Cường |
| --- | --- |

Gồm: (1) Luật thú y số 79/2015/QH13; (2) Luật việc làm số 38/2013/QH13; (3) Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13; (4) Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13; (5) Luật đầu tư công số 49/2014/QH13; (6) Luật đất đai số 45/2013/QH13; (7) Luật thủy lợi số 08/2017/QH14; (8) Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; (9) Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

Gồm: Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa đổi bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản.

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn. Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về khuyến nông (thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010). Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp. Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP). Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sửa đổi Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015). Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (thay thế Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg). Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 về nông nghiệp hữu cơ. Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP). Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 (sửa đổi 03 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công gồm Nghị định 77/2015/NĐ-CP; Nghị định 136/2015/NĐ-CP và Nghị định 161/2016/NĐ-CP). Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/4/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi. Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 quy định về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiến tiến, tiết kiệm nước. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Tăng từ 12,2 triệu đồng/người (2008) lên 26,4 triệu đồng/người năm 2013 và 35,5 triệu đồng/người năm 2017.

Ngoài nguồn ngân sách nhà nước đầu tư hàng năm cho nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp thì nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư cho lĩnh vực này như: Công ty Bảo vệ thực vật An Giang, Công ty Giống cây trồng Trung ương đã đầu tư hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp; Công ty cổ phần Thủy sản Việt - Úc đầu tư khoảng 60 tỷ đồng/năm cho KH&CN; Công ty sản xuất và thương mại Trúc Anh đầu tư 2,5 tỷ đồng/năm; các Công ty nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đầu tư nhiều triệu USD cho đổi mới công nghệ như Công ty cổ phần sữa TH, Công ty Dalat Hasfarm. Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y (Hanvet) đầu tư bình quân 7 tỷ đồng/năm cho nghiên cứu khoa học, chiếm 15% tổng kinh phí đầu tư của doanh nghiệp. Tập đoàn Syngenta đã đầu tư thành lập Trung tâm nghiên cứu lúa lai tại tỉnh Nam Định với vốn ban đầu là 30 tỷ đồng trên diện tích 4ha, hàng năm Tập đoàn đầu tư khoảng 5 tỷ đồng/năm cho các hoạt động khoa học công nghệ.

22 giống lúa, 17 giống ngô, 9 giống sắn, 20 giống cây ăn quả, 4 giống mía, 3 giống ca cao, 5 giống rau, 12 giống cao su, 5 giống chè....

Theo kết quả điều tra nông nghiệp, nông thôn 2016

Thiên tai năm 2017 đã làm 385 người chết và mất tích, 636 người bị thương; 8.166 nhà bị đổ, sập, trôi; 557.673 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 361.444 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; 69.757 con gia súc và 1,98 triệu con gia cầm bị chết; 59.992 ha và 41.375 lồng nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại;hàng triệu mét khối đất đá sạt lở gây hư hỏng công trình giao thông, thủy lợi; 274 km đê, kè, 689 km kênh mương, 177 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở. Thiên tai 8 tháng đầu năm 2018 đã làm 170 người chết và mất tích; 1.431 nhà bị đổ, sập, trôi; 67.062 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 225.621 ha diện tích lúa, hoa màu, căy ăn quả bị thiệt hại; 25.310 con gia súc và 424 nghìn con gia cầm bị chết; 8.736 ha nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại; gây hư hỏng công trình giao thông, thủy lợi. Trong 3 năm 2016 - 2018, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan. Với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị đã hạn chế thấp nhất hậu quả, tuy nhiên thiệt hại vẫn còn rất lớn với tổng số 821 người chết và mất tích; thiệt hại về vật chất là lớn nhất trong 40 năm qua (năm 2016 thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng, năm 2017 thiệt hại 60.000 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2018 thiệt hại trên 12.356 tỷ đồng).

Dự án hồ Nậm Cắt - Bắc Cạn; hồ Bản Mòng - Sơn La; Tiêu úng Đông Sơn-Thanh Hóa; Hồ Sông Ray- Bà Rịa Vũng Tàu; hồ Nước Trong - Quảng Ngãi, Hồ Tà Rục - Khánh Hòa; CTTL Ja Mơr - Gia Lai …

Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 chỉ được bố trí đủ vốn theo TMĐT cho các dự án tại Phụ lục 3 của Nghị quyết 726/NQ-UBTVQH13 và các dự án mới cấp bách khác.

Dự án Quản lý  nước Bến Tre (JiCa3); Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao; Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp ...